## Sheet1
附件1
普洱市创建全国文明城市“百日风暴行动”志愿服务工程实施方案
序号 | 测评指标 | 工作（活动）内容 | 地点 | 完成时限 | 材料要求 | 牵头单位 | 责任单位
1 | 落实中央文明委《关于推进志愿服务制度化的意见》 | 2017年市文明委推进志愿服务制度化的年度工作安排 |  | 2017-06-10 | 规范文件 |  | 市文明办、市志愿服务联合会
2 |  | 2017年市委宣传部或文明办《关于支持和发展志愿服务组织的意见》 |  | 2017-06-10 | 规范文件 |  | 市文明办、市志愿服务联合会
3 |  | 市文明委会议专题研究志愿服务工作1次，成立了市志愿服务联合会、市直各单位成立志愿服务队 |  | 2017-06-10 | 说明报告，500字 |  | 市文明办、市志愿服务联合会
4 | 弘扬志愿精神，培育志愿服务文化，市民对志愿服务活动认同和支持率≥90% | 普洱广播电台、普洱日报社、普洱电视台、普洱新闻网对志愿服务活动和优秀志愿者事迹进行宣传报道 | 普洱主城区 | 2017-06-20 | 统计表格，实景图片(5张样报图和5张视频截图） | 市文明办 | 普洱广播电台、普洱日报社、普洱电视台、普洱新闻网
5 |  | 社区、农贸市场、车站、广场宣传全国文明城市创建和志愿服务精神，每月至少4次.共开展10次 | 普洱主城区社区、农贸市场、车站、广场 | 2017-06-20 |  | 市文明办 | 市志愿服务联合会、各单位志愿服务队
6 | 注册志愿者人数占城市建成区常住人口比例≥10% | 普洱中心城区招募志愿者3万人 | 普洱主城区 | 2017-06-20 | 统计表格 | 市文明办 | 市志愿服务联合会、思茅区
7 | 注册志愿者参加志愿服务活动的人数占注册志愿者总人数的比例≥70%，注册志愿者每年人均参加志愿服务活动的时间≥25个小时 | 2.7万名志愿者开展志愿服务活动，服务达70万小时 | 普洱主城区 | 2017-06-20 | 说明报告，200字 | 市文明办 | 市志愿服务联合会、普洱中心城区各单位、思茅区
8 | 建立健全组织协调、注册培训、活动运行、服务记录、回馈激励等机制 | 市文明办出台普洱市志愿者管理办法 |  | 5月底 | 说明报告 |  | 市文明办
9 |  | 根据普洱市志愿者管理办法，思茅16个社区开展志愿者登记注册、服务记录、关系转接、兑换服务、褒奖激励工作 |  | 2017-06-20 | 说明报告 |  | 思茅区
10 |  | 根据普洱市志愿者管理办法，中心城区各单位开展志愿者登记注册、服务记录、关系转接、兑换服务、褒奖激励工作 |  | 2017-06-20 | 说明报告 |  | 中心城区各单位
11 | 志愿服务活动 | 市委宣传部、市文明办出台《普洱市关于公共文化设施开展学雷锋志愿服务的实施意见》 |  | 5月底 | 规范文件 |  | 市文明办
12 |  | 在公共图书馆、博物馆、文化馆、美术馆、科技馆和革命纪念馆建立志愿服务站，开展志愿者招募、培训、服务、星级认定等志愿服务工作 | 全市文化场所 | 2017-06-20 | 说明报告，实景图片4张 | 市文体局 | 市志愿服务联合会、各县区
13 |  | 市文明办出台普洱市社区志愿服务方案 |  | 5月底 | 规范文件 | 市文明办 | 市志愿服务联合会、各县区
14 |  | 关爱空巢老人志愿服务，至少1次 | 全市 | 2017-06-10 | 年度安排及活动开展（规范文件、活动统计） | 市文明办 | 市民政局、市志愿服务联合会
15 |  | 关爱留守儿童志愿服务，至少1次 | 全市 | 2017-06-10 | 年度安排及活动开展（规范文件、活动统计） | 市文明办 | 市关工委、市民政局、团市委、市妇联、市志愿服务联合会
16 |  | 关爱困难职工志愿服务，至少1次 | 全市 | 2017-06-10 | 年度安排及活动开展（规范文件、活动统计） | 市文明办 | 市总工会、市志愿服务联合会
17 |  | 关爱残疾人志愿服务，至少1次 | 全市 | 2017-06-10 | 年度安排及活动开展（规范文件、活动统计） | 市文明办 | 市残联、市志愿服务联合会
18 |  | 党员志愿服务，至少1次 | 全市 | 2017-06-10 | 说明报告（300字）、3张实景图 | 市文明办 | 市委组织部、市直机关工委、市志愿服务联合会
19 |  | 青年志愿服务，至少1次 | 全市 | 2017-06-10 | 说明报告（300字）、3张实景图 | 市文明办 | 市教育局、团市委、市志愿服务联合会
20 |  | 文明旅游志愿服务，至少1次 | 全市 | 2017-06-10 | 说明报告、实景图片 | 市文明办 | 市旅发委、市志愿服务联合会、各县区
21 |  | 文明交通志愿服务长期开展，5月份开始至综合测评结束，“排队日”活动4次 | 普洱主城区 | 2017-06-10 | 说明报告、实景图片 | 市文明办 | 市公安交警支队、市运管局、市志愿服务联合会、思茅区
22 |  | 文明上网志愿服务，至少1次 | 全市 | 2017-06-10 | 说明报告、实景图片 | 市文明办 | 市志愿服务联合会、各县区
23 |  | 社区文化志愿服务，每个社区至少1次，共16次。 | 普洱主城区 | 2017-06-10 | 说明报告 | 市文明办 | 市文体局、市志愿服务联合会、思茅区
24 |  | 社区医疗卫生志愿服务，每个社区至少1次，共16次。 | 普洱主城区 | 2017-06-10 | 说明报告 | 市文明办 | 市卫计委、市志愿服务联合会、思茅区
25 |  | 社区法律志愿服务，每个社区至少1次，共16次。 | 普洱主城区 | 2017-06-10 | 说明报告 | 市文明办 | 市司法局、市志愿服务联合会、思茅区
26 |  | 社区环保志愿服务，每个社区至少1次，共16次。 | 普洱主城区 | 2017-06-10 | 说明报告 | 市文明办 | 市环保局、市志愿服务联合会、思茅区
27 |  | 社区消防志愿服务，每个社区至少1次，共16次。 | 普洱主城区 | 2017-06-10 | 说明报告 | 市文明办 | 市公安消防支队、市志愿服务联合、思茅区
28 | 公益活动 | 开展扶贫帮困、慈善捐助、支教助学、义务献血、捐赠器官、义演义诊、环境保护、植绿护绿等活动，每月至少开展4次。 | 普洱主城区 | 2017-06-10 | 说明报告 |  | 市委办、市政府办、市直机关工委、市民政局、市教育局、市环保局、市卫计委、市文体局、市林业局、市总工会、团市委、市妇联、市红十字会、市残联、市志愿服务联合会，各县区
29 | 网络公益 | 建设普洱市志愿者网，依托普洱市志愿者网站开展捐赠公益 | 全市 | 2017-06-20 | 说明报告 |  | 市文明办、市总工会、团市委、市妇联、市扶贫办、市教育局、市环保局、市民政局、市卫计卫、市林业局、市残联、市红十字会、市志愿服务联合会
30 | 关爱特殊群体未成年人志愿服务 | 以爱留守儿童、困境儿童、流浪儿童等特殊群体未成年人为对象，开展2次志愿帮扶活动，摄制1部公益微电影-远征少年 | 全市 | 2017-06-20 | 材料审核 | 市民政局 | 市总工会、市教育局、市卫计委、市住建局、团市委、市妇联、市关工委、市残联、市志愿服务联合会，各县（区）