普洱市创建全国文明城市

文件

指挥部办公室

普创文办〔2018〕5号

关于印发《普洱市争创第六届全国文明城市2018年活动安排表》的通知

各县（区）委、政府，市委和市级国家机关有关部委办局，人民团体，企事业单位，中央、省驻普单位：

经市创建全国文明城市指挥部领导同意，现将《普洱市争创第六届全国文明城市2018年活动安排表》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

普洱市创建全国文明城市指挥部办公室

2018年4月20日

普洱市争创第六届全国文明城市

2018年活动安排表

普洱市创建全国文明城市指挥部办公室

2018年4月

说 明

一、高度重视。《普洱市争创第六届全国文明城市2018年活动安排表》的各项工作任务，是根据党的十九大精神，中宣部、中央文明委、中央文明办2018年工作部署、《全国文明城市（地级市）测评体系（2017年版）》常规、重点内容做出的具体任务安排。请涉及到的部门务必高度重视，认真研究，抓好落实。本表所列活动，有牵头单位的，牵头单位负责组织实施，相关部门参加；没有牵头单位的，各自独立开展或联合开展。

二、抓紧落实。本表所列举需要出台的文件、开展的活动、宣传报到的内容，请牵头单位、责任单位按照活动内容、活动要求、时间节点、痕迹要求，及时安排，精心组织，抓好落实。在活动开展中，可通过网络，借鉴已成功创建为全国文明城市的做法经验，确保活动开展符合要求。本表列举的活动，活动名称主标题要一律冠以“普洱市××××（活动名称）”，县（区）活动冠以“普洱市××县（区）×××活动”，如：“普洱市继承革命传统 弘扬红色家风”主题活动，活动背景落款可表明主办、承办、协办单位名称。

三、做好宣传报道。市级主媒体对本表所列举的活动，要统筹安排做好宣传报道，留下报纸和电视痕迹。各单位要主动与市级主要媒体对接，确保媒体及时跟进报道。

四、加大投入。本表所列活动需要的投入，均由责任单位承担。

五、县（区）同步跟进。各县（区）要根据本文的安排，对活动进行分解部署，同步抓好本级创建活动的开展，市区同创，市县联创，支撑好全国文明城市创建工作大局。

六、做好痕迹资料收集。本文安排的活动和工作，已经完成的，请按要求做好图文资料的收集整理，做到规范文件、统计表格、媒体截图、活动照片、活动记录（网报说明报告原始素材）应有尽有。

七、强化督查。本表所列工作，纳入市纪委、市委督查室、市政府督查室督查事项。

联系电话（传真）：2189990，材料报送邮箱：pewmcs@126.com，信息报送邮箱：puerwmw@126.com。

注：

1.根据2018年中央文明办主任会议精神，中央文明办将对《全国文明城市测评体系》进行修订完善，目前尚未印发。待《全国文明城市（地级以上）测评体系（2018版）》印发后，我们将迅速根据测评体系的修订变化情况进行增减、调整和补充安排。

2.网报材料涉及到的量化指标和实地测评指标任务，请相关职能部门单位暂按《全国文明城市（地级以上）测评体系（2017版）》抓好落实。

3.部分单位机构改革后，本表所的列活动，根据机构改革后的职能划分和归属，由承担该职能的新单位负责。

| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抓好各级党委（党组）理论学习中心组学习，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心 | 将习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要内容，安排部署各级党委（党组）深入学习 | 10月以前 | 规范文件,说明报告 | 市委宣传部，各县（区）委宣传部 |  |
| 广泛开展“新时代、新作为”百姓宣讲活动，推动十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网站 | 通过广泛宣讲，将广大干部群众的思想统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大提出的各项重大部署上来 | 8月以前 | 每类宣讲地点不少于5张照片（其中：县区每类2张），说明报告 | 市委宣传部，各县（区）委宣传部 | 参考活动标题：普洱市“新时代、新作为”百姓宣讲活动进企业（可加××企业） |
| 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学好用好《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷 | 采取个人自学、集体交流、理论研讨、集中培训等多种方式组织干部群众全面学习 | 8月以前 | 说明报告；每个责任单位每类学习照片不少于3张 | 市委组织部、市委市直机关工委、市委宣传部、市教育局、市委党校，各县（区） | 参考活动标题：普洱市学习《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷理论研讨（集体交流、集中培训、理论研讨等） |
| 举办学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想研讨会 | 围绕习近平新时代中国特色社会主义思想召开系列理论研讨会,在普洱日报设立专栏，刊登理论文章进行专题报道 | 7月以前 | 责任单位提供3张活动照片（县区1张）、样报截图， | 市社科联、普洱日报社，各县（区） | 参考活动标题：普洱市学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想研讨会 |
| 把学习党的十九大精神作为党校、干部学院、行政学院教育培训的必修课 | 举办培训班、学习班，集中时间对县处级以上党员领导干部进行集中轮训，分期分批对党员干部进行系统培训 | 7月以前 | 课程安排表、5活动照片（县区提供2张），说明报告 | 牵头：市委组织部，责任单位：市委党校、市行政学院、干部学院，各县区 |  |
| 开展“新时代、新气象、新作为”主题采访活动 | 组织媒体采访报道，深入宣传各地各部门学习贯彻党的十九大精神举措成效和典型事迹 | 8月以前 | 样报截图、电视截图 | 牵头：市委宣传部，责任单位：普洱日报社、普洱人民广播电台、普洱电视台、普洱新闻网，各县（区） | 专栏名称按市委宣传部2018年工作要点要求设置 |
| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| 加强形式政策宣传教育，举办“新时代、新作为”系列报告会 | 深入企业、机关、学校、社区、农村，深入解读党的十九大作出的重大决策部署 | 8月以前 | 每类宣讲地点不少于5张照片（其中：县区每类2张） | 牵头：市委宣传部，责任单位：市社科联、市委党校。各县（区）委宣传部 | 参考活动标题：普洱市“新时代、新作为”形势政策报告会 |
| 中国特色社会主义和中国梦学习宣传教育 | 组织党员干部开展多种形式的中国特色社会主义理论体系学习教育，坚定干部群众“四个自信” | 10月以前 | 每个责任单位提供的活动照片（或样报图片或电视截图）不少于3张 | 市委组织部、市委宣传部，市委市直机关工委、市社科联、市委党校，各县（区） | 参考活动标题：普洱市中国特色社会主义理论体系学习教育 |
| 大力宣传党的十八大以来取得的巨大成就，广泛开展党史、国史、社会主义发展史教育，加强中国道路宣传教育 | 在重要时间节点（清明、五一、五四、六一、八一、十一、抗战胜利纪念日、国家公祭日等）运用网上访谈、基层宣讲、展览展示，演讲征文等方式，开展中国道路宣传教育 | 10月以前 | 每个责任单位提供的活动照片不少于2张 | 市委外宣办、市文明办、市委市直机关工委、市委党史研究室、市教育局、市总工会、团市委、市妇联 | 参考活动标题：普洱市中国到道路宣传教育活动 |
| 深入学习和贯彻实施《中华人民共和国宪法》 | 通过学习宪法，增强全社会特别是公职人员的宪法观念，增强恪守宪法原则，弘扬宪法精神，履行宪法使命的自觉性和坚定性。 |  | 总体部署的规范文件，每个单位提供1张照片。 | 牵头:市司法局 责任单位:各级各部门 | 普洱市学习宣传和贯彻《中华人民共和国宪法》专题会等 |
| 《中华人民共和国宪法》学习宣传进基层 | 通过学习宪法，增强全社会宪法观念，增强恪守宪法原则，弘扬宪法精神，尊崇宪法。 |  | 总体部署的规范文件，5张宣讲照片。 | 牵头:市司法局 | 普洱市学习宣传和贯彻《中华人民共和国宪法》进基层（进校园、社区）等 |
| 开展党史、国史、社会主义发展史教育 | 在图书馆、博物馆、文化馆等公共场所进行展示、展览我市党的十八大以来经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设以及脱贫攻坚、恢复重建、民族团结等主题内容，组织干部群众参观学习 | 10月以前 | 每个点位提供现场照片不少于3张，说明报告 | 市委党史研究室、文体局 |  |
| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| 组织领导干部、专家学者到基层一线宣讲，加强思想政治工作，统一思想、凝聚共识 | 组织开展领导干部和专家学者到基层一线的宣讲活动 | 9月以前 | 样报图片或视频截图或现场照片（领导干部、专家学者每类不少于3张） | 市委办、市政府办、市委宣传部 | 参考活动标题：普洱市形势政策教育进社区（学校、农村、企业等） |
| 积极稳妥做好经济社会热点难点问题的舆论引导，抵制各种错误思潮的影响。 | 做好经济社会热点难点问题舆论引导工作 | 10月以前 | 样报图片、电视截图不少于5张 | 普洱日报社、市电视台、市电台 |  |
| 组织开展庆祝“改革开放40周年”成就展 | 举办“改革开放40周年光辉历程大型展览”，展示改革开放40周年取得的辉煌成就 | 按照中央、省统一要求的时间节点开展 | 成就展不同点位实景图片不少于5张 | 牵头：市委宣传部、市发改委，各县（区）委宣传部 | 参考活动标题：展览主题+普洱市庆祝改革开放40周年成就展 |
| 举办庆祝改革开放40周年理论研讨会 | 组织专家学者围绕改革开放40周年进行深入研讨，并在媒体刊登理论文章 | 10月以前 | 现场实景图片3张，样报图片，说明报告 | 市社科联、普洱日报社 | 参考活动标题：普洱庆祝改革开放40周年理论研讨会 |
| 开展“我与改革开放共成长”网络征文活动 | 开展网络征文，展示优秀文章， | 9月以前 | 规范文件，网路截图，说明报告 | 市委宣传部，各县（区） | 参考活动标题：普洱市“我与改革开放共成长”网络征文活动 |
| 开展“我与改革开放共成长”网络访谈 | 邀请专家学者、相关行业优秀代表通过网络访谈话改革开发取得的伟大历史性成就 | 9月以前 | 网络截图，说明报告（邀请人数不少于5人） | 市委外宣办，各县（区） | 参考活动标题：普洱市“我与改革开放共成长”网络访谈 |
| 创作生产推广一批反映改革开放的作品 | 创作生产推广一批反映改革开放的文学作品、电影（推广）、电视剧（推广）、校园歌曲、集体歌舞、美术作品等 | 9月以前 | 封面照片、新闻报道截图、剧照、海报等 | 市文产办、市文体局、市教育局、市新闻出版广电局、市文联，各县（区） |  |
| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| 举办庆祝改革开放40周年优秀出版物展示、展销活动 | 向广大读者集中展示一批反映改革开放伟大历史成就的书籍，供读者阅读 | 9月以前 | 文件部署，每个责任单位提供3张实景照片 | 市文体局、普洱新华书店 | 参考活动标题：普洱市庆祝改革开放40周年优秀图书（出版物）展 |
| 组织媒体记者深入城乡一线、脱贫攻坚一线、改革开放前沿调研采访 | 开辟专栏专题，推出一批反映改革开放40周年取得的伟大成就的新闻报道 | 9月以前 | 样报图片、电视截图 | 牵头：市委宣传部；责任单位：普洱日报社、普洱人民广播电台、普洱电视台、普洱新闻网 | 专题专栏标题按市委宣传部2018年工作要点要求设置 |
| 组织主要商业网站转载庆祝改革开放40周年相关报道 | 组织市内主要商业网站开设专题，转载转发中央媒体的宣传报道 | 全年 | 转载中央媒体宣传报道的商业网站截图 | 市委网信办筹备办 |  |
| 深入开展“扫黄打非” | 深入开展“扫黄打非”，坚决查处和打击政治性有害出版，加大对非法出版物的查处力度 | 全年 | 规范文件、实景图片，说明报告 | 市扫黄打非办，各县（区） |  |
| 推进落实“两个所有” | 强化网络管理，实施网络内容建设发展战略，营造清朗网络空间 | 全年 | 有部署有措施，说明报告 | 市委网信办筹备办、市公安局 |  |
| 加强未成年人思想道德建设，打造“新时代好少年”品牌 | 推选和展示一批“新时代好少年”，引导未成年人健康成长 | 8月以前 | 有部署，有结果，校园宣传展示实景图片、电视截图、样报图片每类不少于3张 | 牵头：市文明办，责任单位：市教育局、团市委、市妇联、市关工委、市少工委，普洱日报社、普洱电视台、普洱新闻网、普洱文明网 | 媒体专题名称参考：新时代好少年 |
| 清明期间开展“网上祭英烈”活动 | 组织学生开展“网上祭英烈”活动，深化“我的中国梦”主题教育实践，引导未成年人慎终追远、缅怀先辈，铭记历史、学会感恩，继承先烈遗志 | 清 明 节期间 | 有部署，实景照片不少于5张，说明报告 | 牵头：市文明办，责任单位：市教育局 | 参考活动标题：普洱市“网上祭英烈”活动 |
| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| 开展我们的节日·清明活动 | 以“缅怀先烈、纪念先贤”为主题，组织党员干部群众、中小学生开展祭祀、缅怀革命先烈、追忆革命历史活动 | 2018年清明节期间 | 明确的责任单位提供3张实景照片，说明报告；市级以上文明单位1张 | 市委市直机关工委、市教育局、市民政局，各级文明单位 | 参考活动标题：普洱市“我们的节日·清明”缅怀先烈主题活动 |
| 召开2018年文明旅游联席会议 | 在五一、十一期间，安排布置文明出行、文明旅游有关事宜 | 五一、十一 前期 | 规范文件，实景照片，说明报告 | 市旅发委 |  |
| 深入开展文明旅游行动 | 开展中国好游客典型事迹征集宣传活动，加强导游培训和规范约束，建立游客不文明行为记录制度 | 9月以前 | 实景图片或样报截图或电视截图不少于5张 | 市旅发委 |  |
| 关爱帮扶道德模范 | 对存在生产生活困难的道德模范，采取多种形式帮扶慰问 | 10月 以前 | 5张实景照片（每个县区提供2张） | 市文明办，各县（区）文明办 |  |
| 开展“星级文明户”创建 | 开展“星级文明户”创建推选活动，引领建设文明乡风 | 9月以前 | 规范文件，说明报告 | 牵头：市文明办，责任单位：各县（区）文明办 |  |
| 深入开展移风易俗、弘扬时代新风行动 | 完善①村规民约、村民议事会，②公益广告刊播、道德评议会，③禁赌禁毒会，④红白理事会，强化宣传教育，抵制农村陈规陋习，树立文明乡风 | 10月 以前 | 每个县（区）不少于5张实景照片 | ①牵头：市委组织部，②市、县区文明办，③市委政法委，④市民政局 | 参考活动标题：普洱市移风易俗、弘扬时代新风行动 |
| 召开精神文明建设表彰大会 | 对近年来精神文明建设先进集体、先进个人进行表彰 | 6月以前 | 实景图片3张 | 市文明办 |  |
| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| “我们的节日·端午”系列活动 | 专门布置，各级各部门开展节日主题活动，弘扬优秀传统文化 | 端午节期间 | 有部署，各县（区）提供至少3实景照片，市级以上文明单位提供1张 | 牵头：市文明办，责任单位：市卫计委，各县（区）文明办，各级文明单位，区卫生计生局。 | 活动标题举例：普洱市我们的节日·端午+活动名称 |
| 发挥新乡贤乡风文明建设积极作用 | 确立和公布一批新乡贤，加强媒体宣传，组织乡贤进学校、进家庭、进村寨、进社区宣讲 | 8月以前 | 每个县（区）每类不少于3张 | 各县（区）文明办 | 参考活动标题：普洱市新乡贤文化进村寨（校园、家庭等） |
| 深入实施中国好网民工程 | 运用网站、微博、微信等，发布时政热点，开展优秀原创网评文章、微博、微信图文征集活动，实施网络文明传播万人计划，发出倡议，寻访“四有”中国好网民 | 全年 | 规范文件，活动实景照片或网络截图3张，网络截图 | 市委网信办筹备办 |  |
| 推进“清朗”“打假治敲”“剑网”等系列专项行动 | 营造网络清朗空间，建设网上正能量 | 全年 | 有部署有举措，说明报告 | 市委网信办筹备办、市公安局 |  |
| 举办时代楷模、道德模范、最美人物市级流动展览 | 制作我市时代楷模、各级道德模范展板，在中心城区社区、广场、公园等公共场所进行流动展览 | 9月以前 | 市级部门提供3张不同点位照片，县区不同点位2张照片 | 市委宣传部、市文明办、市总工会、团市委、市妇联，各县（区） |  |
| 选树道德模范、时代楷模、推动形成群星灿烂和七星共明的先进群体格局 | 选树劳动模范、大国工匠、最美人物（最美医生、最美教师等）、身边好人、凡人善举等各类先进典型 | 10月以前 | 每类活动不少于3张实景图片，说明报告 | 市文明办、市卫计委、市教育局、市总工会，各级文明单位 |  |
| 继续推进戏曲进校园 | 将“戏曲进校园”活动纳入学校教育，组织专业艺术表演团体等进学校演出，组织专家到学校普及戏曲知识 | 10月 以前 | 中心城区不同学校提供10张现场实景图片，说明报告 | 市文体局、市教育局 | 参考活动标题：普洱市戏曲进校园活动（专场演出） |
| 加大时代楷模、道德模范、最美人物的宣传报道 | 开辟专题专栏，对时代楷模、道德模范、最美人物进行宣传报道 | 全年 | （每季度至少5张）样报图片、电视截图 | 普洱日报社、普洱人民广播电台、普洱电视台 | 参考专题：德耀中华、先进典型在身边等 |
| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| 组织开展时代楷模、道德模范、最美人物学习实践活动 | 邀请时代楷模、道德模范、最美人物到等先进典型，以报告会、宣讲会、座谈会、现场采访等形式，开展向先进典型学习活动 | 9月 以前 | 市委宣传部、市文明办、市总工会、团市委、市妇联分别提供不同场合不少于3张照片，市级以上文明单位1张 | 市委宣传部、市文明办、市总工会、团市委、市妇联，市级以上文明单位 | 参考活动标题：普洱市时代楷模（道德模范、最美人物）事迹报告会（宣讲活动、现场交流活动、道德讲堂等） |
| 开展诚信行业、诚信单位、诚信示范街区、诚信经营示范店、诚信网店等主题实践活动， | 开展“质量第一”“诚信做产品” “百城万店讲诚信”“诚信经营示范点”“守合同重信用”企业公示、“放心消费”创建等诚信创建活动；整治虚假违法广告专项行动 | 9月 以前 | 文件部署，实景图片，说明报告 | 责任单位：市工商局，市国税局、市地税局、市安监局、市质监局、市食药监局、市住建局、市环保局、市交运局 |  |
| 建立健全诚信“黑红名单”制度 | 持续发布诚信“红黑名单” | 9月 以前 | 文件部署，网络截图 | 牵头：市发改委 |  |
| 进一步健全守信联合激励和失信联合惩戒的联动机制 | 在重点领域建立信用记录，进一步健全信用信息互联互通、交换共享的平台 | 10月 以前 | 规范文件，说明报告 | 牵头：市发改委 |  |
| 运用升国旗仪式、成人仪式、入党入团入队仪式等礼仪制度传播主流价值 | 组织升国旗仪式、成人仪式、入党入团入队仪式活动 | 10月以前 | 责任单位每类仪式不同场合实景图片不少于5张，县（区）3张 | 市委市直机关工委、市教育局、团市委，各县（区） | 参考活动标题：运用升旗仪式传播主流价值活动 |
| 开展社会主义核心价值观宣讲解读 | 组织3名以上市委领导、专家、学者、和宣讲队伍，深入城乡基层面向基层群众，①运用讲坛，②座谈交流，③通俗读物等开展对象化、互动化宣讲解读社会主义核心价值观 | 9月以前 | 市委领导、专家、学者、宣讲队伍宣讲每类不少于3张实景图片 | ①市委宣传部、市委党校，②市社科联，③市委宣传部、市社科联 | 参考活动标题：普洱市社会主义核心价值观宣讲解读进基层、普洱市社会主义核心价值观座谈交流会 |
| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| 运用文艺形式和民族民间文化样式传播核心价值观 | 创作宣传展示核心价值观相关电影、广播剧、小说、诗词、戏剧、动漫、歌曲、曲艺等文化产品 | 8月以前 | 每个责任单位提供剧照或海报或封面照片或新闻报道截图2张 | 市文产办、市文体局、新闻出版广电局、普洱日报社、普洱电视台、市人民广播电台、市文联，各县（区） |  |
| 依托公共文化设施、宣传文化阵地开展核心价值观教育 | ①市图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆，②科技馆，③少年宫组织干部群众、学校学生开展核心价值观主题教育实践活动 | 9月以前 | 每个责任单位每类阵地活动照片（或样报图片或电视截图）不少于3张，县（区）2张 | ③市文明办，①市文体局，②市科协，各县（区）文明办 | 参考活动标题：普洱市图书馆+（活动内容）践行社会主义核心价值观主题教育实践活动 |
| 在文化界、体育界、教育界、科技界人士及企业家重自身修养、重社会责任、树良好形象活动 | 开展文化界、体育界、教育界、科技界人士及企业家重自身修养、重社会责任、树良好形象活动 | 8月以前 | 每个责任单位提供实景图片不少于3张，说明报告 | 市人大办、市政协办、市文体局、市教育局、市科技局、市科协、市工商联 | 参考活动标题：普洱市文化届人士重自身修养 重社会责任 树良好形象事迹报告会等 |
| 开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动 | 引导广大文艺工作者努力创作更多接地气、传得开、留得下的优秀作品，丰富群众精神文化生活 | 8月以前 | 每个责任单位提供不少于3张实景图片，说明报告 | 市文体局、市文联 |  |
| 在劳动节期间开展相关主题实践活动 | 以上级部门确定的劳动节主题，或以“中国梦▪劳动美”为主题，开展文艺演出、征文、摄影、事迹报告、演讲等多形式的主题实践活动 | 五一期间 | 不同类型活动现场照片不少于8张 | 市总工会，各县（区） |  |
| 开展科技活动周活动 | 2018年科技活动周期间开展形式多样的科技活动 | 科技活动周期间 | 不同活动内容的现场照片不少于5张 | 市科协、市科技局，各县（区） | 参考活动标题：“普洱市（或+某县区）2018年科技活动周+活动主题+活动内容 |
| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| 开展全国科普日活动 | 在2018年全国科普日期间开展形式多样的科普活动 | 全国科普日期间 | 现场照片不少于5张，说明报告 | 市科协、市科技局 | 参考活动标题：“普洱市（或+某县区）2018年xxx（主题）全国科普日活动启动仪式 |
| 开展“食品安全宣传周”活动 | 在2018年食品安全宣传周期间，开展形式多样的食品安全宣传活动 | 食品安全宣传周期间 | 不同活动内容的现场照片不少于5张 | 市食品药品监督管理局 | 参考活动标题：“普洱市2018年食品安全宣传周+活动主题+活动内容 |
| 举办全民阅读活动启动仪式 | 举办全民阅读“4.23”主题活动启动仪式 | 4月 23日 | 活动照片不少于3张 | 牵头：市委宣传部； 责任单位：市新闻出版广电局 |  |
| 广泛开展全民阅读活动 | 根据关于印发普洱市2018年全民阅读活动方案的通知，开展“书香普洱”“书香九进”活动，加大优质阅读内容推介力度，推动少年儿童、倡导党政干部阅读，开展全民阅读宣传推广 | 7月以前 | 每个责任单位提供实景图片不少于2张，说明报告，文明单位提供1张 | 牵头：市委宣传部； 责任单位：市文明办、市新闻出版广电局、市文体局、市教育局、团市委、市总工会、市妇联，市级以上文明单位 | 参考标题如：普洱市“阅读 相伴美好生活”全民阅读活动，普洱市“书香九进”全民阅读活动进社区 |
| 市民公约、村规民约、学生守则、行业规范等规范守则教育实践活动 | 把核心价值观融入市民公约、村规民约、行业规范，在①党员干部、②公众人物、③青少年中开展规范守则教育实践活动 | 7月 以前 | 每个部门提供实景图片不少于1张，各县（区）不少于2张 | ①市委组织部、市委市直机关工委，市级市级以上文明单位，②市人大办、市政协办、市文体局、市教育局、市科技局、市科协、市工商联、市总工会、团市委、市妇联，③市教育局，各县（区） | 参考活动标题：普洱市学生守则教育实践活动、普洱市村规民约教育实践活动 |
| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| 开展“我们的节日·中秋”主题活动 | 开展“我们的节日·中秋”主题活动，组织“阖家团圆、喜庆丰收”等主题系列文化活动和“互助友爱、共度佳节”主题社区志愿服务活动 | 中秋节期间 | 每个部门提供实景图片不少于2张，各县（区）不少于2张 | 牵头：市文明办，责任单位：市教育局、市总工会、团市委、市妇联，市级以上文明单位，各县（区） | 参考活动标题：普洱市“我们的节日·中秋”+活动内容 |
| 开展“我们的节日·七夕”主题活动 | 突出爱情忠贞、家庭幸福的主题，组织开展“传家训、立家规、扬家风”“衷情七夕”等系列活动 | 七夕节期间 | 责任单位提供3张实景照片，文明单位提供1张，各县（区）2张 | 市总工会、团市委、市妇联、市文联，市级以上文明单位，各县（区） | 参考活动标题：普洱市“我们的节日·七夕”+活动内容 |
| 推进民族团结进步创建活动 | 深入推进民族团结进步创建活动 | 8月前 | 有部署、说明报告 | 市委统战部、市民宗局 |  |
| 开展民族团结进步宣传教育 | 民族团结进步宣传教育“七进”活动 | 8月以前 | 实景图片不少于7张，说明报告 | 牵头：市委统战部，责任单位：市民宗局，各县（区） | 参考活动标题：普洱市民族团结进步宣传教育进社区（学校） |
| 宣传民族团结进步模范 | 大力宣传民族团结进步模范先进事迹 | 8月以前 | 不同模范事迹实景图片不少于5张，样报图片、电视截图不少于5张 | 牵头：市委统战部，责任单位：市民宗局，普洱日报社、普洱人民广播电台、普洱电视台、普洱新闻网，各县（区） | 参考活动标题：普洱市宣传民族团结进步模范事迹报告会 |
| 开展“节俭惜福 文明餐桌” 活动 | 引导人们理性消费、健康生活，珍惜粮食，抵制餐桌浪费 | 7月以前 | “节俭惜福 文明餐桌”文明提示牌覆盖全部宾馆酒店、餐馆 | 市食品药品监督管理局 |  |
| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| 开展倡导绿色生活反对铺张浪费行动 | 大力倡导绿色生活，抵制包装过度、生活浪费等，开展绿色出行、绿色消费、发动公众参与环保活动；鼓励绿色出行、绿色消费 | 8月以前 | 每个责任单位提供实景图片不少于2张 | 牵头：市委宣传部、市发改委，责任单位：市环保局、市教育局、市住建局、市公安交警支队、市妇联、团市委、市志愿服联合会 | 参考活动标题：普洱市倡导绿色生活反对普涨浪费宣传活动 |
| 开展“我们的节日·重阳”主题活动 | 以“ 尊老敬老、厚德仁爱”主题广泛开展尊老敬老、关爱空巢老人、关爱孤残老人等活动，树立尊老、敬老、爱老、助老的风气 | 重阳节期间 | 每个部门提供实景图片不少于1张 | 市民政局、市教育局、市卫计委、市总工会、团市委、市妇联，市级以上各级文明单位，各县（区）文明办 | 参考活动标题：普洱市“我们的节日·中秋”+活动内容 |
| 开展群众性法治文化活动，全民法治宣传教育的普及率≥80% | 开展推进法治宣传教育进乡村、进社区、进企业、进单位等活动 | 10月以前 | 每类场所实景图片不少于5张，各县（区）不少于3张 | 牵头：市委政法委，责任部门：市司法局，各县（区） |  |
| 在“国家宪法日”期间开展法治文化活动 | 在“国家宪法日”期间广泛开展宪法宣誓、宪法法律宣传等相关活动，营造学习宪法、尊崇宪法的浓厚氛围 | 国家宪法日期间 | 每个部门提供实景图片不少于2张，各县（区）不少于2张 | 牵头：市委政法委，责任部门：市公安局、市司法局、市法院、市检察院，各县（区） |  |
| 把宪法法律列入党委中心组学习内容，列为党校、行政学院、干部学院必修课 | 落实《关于完善国家工作人员学法用法制度的意见》，把宪法法律列入市委中心组学习内容，列为市党校、行政学院、干部学院必修课 | 9月以前 | 规范文件，课程安排表 | 市委宣传部，市委党校、行政学院、干部学院，各县区 |  |
| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| 倡导注重家庭、注重家教、注重家风良好风气 | 开展传承好家风好家训活动 | 9月以前 | 每个责任单位提供不少于2张照片，各县（区）不少于3张图片，文明单位提供1张 | 市委市直机关工委、市关工委、市教育局、市妇联、市总工会，各县区文明办，市级以上文明单位 | 参考活动标题：普洱市传承好家风好家训活动 |
| 开展文明家庭创建活动 | 开展文明家庭巡礼宣传报道，加强对文明家庭宣传报道 | 7月以前 | 电视截图，报纸截图，网络截图不少于5张 | 普洱日报、普洱电视台、普洱文明网 |  |
| 开展传承好家风好家训宣传展示活动 | 面向广大家庭征集家训家规、家风故事等，举办“好家风好家训”作品展 | 8月以前 | 实景图片不少于5张（县区不少于2张） | 市妇联，各县（区） |  |
| 开展全民健身活动 | 市、区各级组织的综合性全民健身活动(运动项目超过5项)，每年1次及及以上；市级组织的单项体育活动市级每年5次以上，区级每年3次以上 | 11月以前 | 市级6张实景图片，区级7张实景图片（含中心城区乡镇） | 市文体局，思茅区 |  |
| 党政机关带头参加公益活动 | 围绕①扶贫帮困；②慈善捐助；③环境保护；④植绿护绿等公益活动 | 9月以前 | 责任单位至少开展1个活动，提供3张照片，每个县（区）每类至少提供1张 | ①市委办、市政府办、市委市直机关工委，市直党政机关，②牵头：市民政局、市红十字会，③市环保局、团市委、市妇联、市志愿服务联合会，④牵头：市林业局，①②③④各县（区） |  |
| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| 开展社区减灾、防灾（或应急）宣传教育 | 开展减灾、防灾宣传（或应急）教育主题活动，推动减灾、防灾等应急宣传教育进社区，进农村等基层 | 10月以前 | 实景图片不少于5张 | 牵头：市减灾委办公室，责任单位：市民政局、市住建局、市地震局、市红十字会等减灾委成员单位 |  |
| 广泛开展公益活动 | 广泛开展爱国卫生月、扶贫帮困、慈善捐助、支教助学、义务献血、义演义诊、环境保护、植绿护绿等公益活动 | 10月以前 | 责任单位至少开展1个活动，每个活动不少于3张实景图片或样报截图或电视截图 | 市委市直机关工委、市民政局、市教育局、市教育局、市文体局、市卫计委、市环保局、市林业局、市总工会、团市委、市妇联、市红十字会、市残联 | 参考标题如“普洱市扶贫帮困（支教助学）公益活动”等 |
| 开展环境保护主题活动，大力宣传生态文明理念 | 根据上级要求，宣传生态文明理念，部署开展环境保护主题活动 | 9月以前 | 责任单位提供实景图片不少于2张，样报图片和电视截图不少于5张 | 牵头：市环保局，责任单位：市教育局、市妇联、市总工会、团市委，普洱日报社、普洱人民广播电台、普洱电视台 |  |
| 制定进一步推进未成年人思想道德建设工作的意见 | 根据中央文件要求，制定普洱市未成年人思想道德建设工作实施意见 | 年内 | 规范文件 | 市文明办 |  |
| 召开未成年人思想道德建设工作会议 | 对2018年全年未成年人思想道德建设工作进行部署，明确创建工作责任主体，任务要求 | 4月 以前 | 实景图片，说明报告 | 市文明办 |  |
| 活动内容 | 活动要求 | 完成 时限 | 痕迹要求 | 责任单位 | 备注 |
| 开展创建文明网站活动，加强网络空间治理和网络内容建设，倡导文明办网、文明上网； | 开展创建文明网站活动，加强网络空间治理和网络内容建设，倡导文明办网、文明上网 | 6月以前 | 实景图片或网站截图，说明报告 | 牵头：市文明办、市委外宣办 |  |
| 开展网络公益活动，吸引网民广泛参与 | 围绕扶贫济困、扶老助残、救灾助学、环保宣传、义务献血等，设计开展网络公益活动或特色网络公益活动，吸引网民广泛参与，推动公益活动线上线下互动 | 9月以前 | 责任单位至少开展1个网络公益活动，提供网络截图和说明报告 | 市教育局、市环保局、市民政局、市卫计委、市总工会、团市委、市妇联、市残联、市红十字会、市志愿服务联合会 | 参考活动标题：普洱市xx（主题）网络公益活动 |
| 市委市政府主要领导加强对精神文明建设工作的领导 | 市委、市政府主要领导亲自抓精神文明建设，研究文明城市创建、调研指导推进文明城市创建 | 10月以前 | 市委市政府主要领导亲自抓精神文明建设，每位主要领导不少于5张样报图片或电视截图或现场照 | 市委办、市政府办，市创文指挥部办公室 |  |
| 召开文明城市创建市民群众座谈会 | 召集各行业市民召开座谈会，广泛听取市民群众对文明创建的意见建议 | 7月以前 | 现场照片，说明报告 | 市创文办 |  |
| 在“两新”组织中，开展文明单位创建活动 | 扩大文明创覆盖面，宣传动员“两新组织”积极参与文明单位、文明城市创建 | 7月以前 | “两新”组织参与文明创建的图片不少于5张 | 非公有经济组织和社会组织工委 |  |
| 做好农村公益广告刊播 | 围绕党的路线方针政策、社会主义核心价值观、农村振兴战略、思想道德建设、传统美德、社会公德、生态文明、脱贫攻坚、乡风文明等，在农村公共场所广泛刊播展示公益广告，营造浓厚创建氛围 | 9月以前 | 提供每个县（区）5个乡镇或村，每个乡镇或村5张不同点位的实景图片 | 各县（区）文明办 |  |

2018年普洱市创建全国文明城市志愿服务工作安排

| 活动内容 |  | 具体要求 |  | 完成 时限 |  |  | 痕迹要求 |  | 责任单位 |  | 备 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织党政领导干部学、用《志愿服务条例》 |  | 把《志愿服务条例》列入党委（党组）中心组学习的内容，列入同级党校、行政学院党政干部培训计划 |  | 8月以前 |  |  | 规范文件，党校、行政学院课程安排表，每个文明单位提供1张学习贯彻情况实景图片 |  | 市委宣传部、市委党校、市行政学院，市级以上文明单位 |  | 参考活动标题：普洱市学习贯彻《志愿服务条例》座谈会（专题会等） |  |  |
| 制定《普洱市关于贯彻落实〈志愿服务条例〉的实施意见》 |  | 对我市贯彻落实《志愿服务条例》提出具体贯彻落实措施，按程序报审印发 |  | 6月以前 |  |  | 规范性文件 |  | 牵头：市文明办，参加：市民政局、市志愿服务联合会 |  |  |  |  |
| 加强对志愿服务的组织领导和发展规划 |  | 将志愿服务事业纳入国民经济和社会发展规划，合理安排志愿服务所需资金，促进广覆盖、多层次、宽领域开展志愿服务活动 |  | 10月以前 |  |  | 规范性文件 |  | 市发改委、市财政局，各县（区）党委政府 |  |  |  |  |
| 发挥文明办牵头协调作用，协调各方力量开展志愿服务活动 |  | 建立健全普洱市志愿服务协调机制，加强对志愿服务工作的统筹协调，协调、指导活动开展，推广经验 |  | 9月以前 |  |  | 规范文件，说明报告 |  | 市文明办，市志愿服务联合会 |  |  |  |  |
| 人民团体和群众团体贯彻落实《志愿服务条例》 |  | 工会、团委、妇女联合会、红十字会等有关人民团体和群众团体落实《志愿服务条例》行动、举措 |  | 7月以前 |  |  | 每个责任部门提供说明报告 |  | 市总工会、团市委、市妇联、市残联、市红十字会、市志愿服务联合会等 |  |  |  |  |
| 2018年市文明委推进志愿服务制度化的年度工作安排。 |  | 规范性文件 |  | 4月以前 |  |  |  |  | 牵头：市文明办，责任部门：市志愿服务联合会 |  |  |  |  |
| 活动内容 |  | 具体要求 |  | 完成 时限 |  |  | 痕迹要求 |  | 责任单位 |  | 备 注 |  |  |
| 制定《普洱市《志愿服务条例》学习宣传方案》 |  | 制定学习方案，广泛开展《志愿服条例》学习宣传活动 |  | 4月以前 |  |  | 规范性文件 |  | 牵头：市文明办，参加：市民政局、市志愿服务联合会 |  |  |  |  |
| 举办《志愿服务条例》专题培训 |  | 组织有关部门和人民团体负责志愿服务工作的同志、志愿服务组织的负责人进行专题培训，熟读《条例》原文，准确把握《条例》各项基本制度和具体要求，确保熟练掌握、准确运用 |  | 7月底前完成，并长期坚持 |  |  | 责任单位提供至少实景图片10张，说明报告 |  | 牵头：市文明办、市民政局，责任部门：市志愿服务联合会，各县（区）文明办、各县（区）民政局 |  | 参考活动标题：普洱市《志愿服务条例》专题培训会 |  |  |
| 开展“12.5国际志愿者日”系列活动 |  | 以“12月5日国际志愿者日”为契机，策划开展系列志愿服务活动，广泛宣传《志愿服务条例》 |  | 12月中旬 |  |  | 责任单位至少提供实景图片2张，说明报告，各县（区）提供2张实景图片 |  | 牵头：市文明办、市民政局，责任部门：市总工会、团市委、市妇联、市志愿服务联合会，各县（区）文明办、民政局 |  |  |  |  |
| 培育和弘扬志愿服务文化 |  | 设计制作投放一批主题鲜明、创意新颖的公益广告，建立志愿服务文化广场、文化室、文化走廊，生动活泼地宣传《条例》，弘扬志愿服务精神、培育志愿服务文化 |  | 9月底前完成 |  |  | 每个责任单位至少提供5张实景图片，说明报告 |  | 牵头：市文明办，责任部门：团市委、市志服务联合会，各县（区） |  |  |  |  |
| 开展志愿服务认定活动 |  | 认定一批普洱市十佳志愿者、十佳志愿服务组织、十佳志愿服务站点、十佳志愿服务项目 |  | 10月以前 |  |  | 规范文件，实景图片不少于10张，说明报告 |  | 市文明办、市志服务联合会 |  |  |  |  |
| 活动内容 |  | 具体要求 |  | 完成 时限 |  |  | 痕迹要求 |  | 责任单位 |  | 备 注 |  |  |
| 研究制定《普洱市志愿服务捐赠办法》 |  | 研究制定相关办法，按程序宝胜，推动依法登记成立的志愿服务组织依法开展捐赠、募捐活动 |  | 年内 |  | 规范性文件 |  |  | 牵头：市文明办、市民政局，责任单位：市志愿服务联合会 |  |  |  |  |
| 研究制定“普洱市学生参加志愿服务纳入社会实践学分管理办法” |  | 根据《志愿服务条例》，把高等学校、中等职业学校学生是否参与志愿服务纳入实践学分制管理 |  | 年内 |  | 规范性文件 |  |  | 牵头：市文明办，责任部门：市教育局、普洱学院、云南农大热作学院、普洱市职业教育中心、普洱卫校、市志愿服务联合会等 |  |  |  |  |
| 贯彻落实《关于支持和发展志愿服务组织的意见》 |  | 各有关部门贯彻落实《关于支持和发展志愿服务组织的意见》的行动举措 |  | 9月以前 |  | 说明报告 |  |  | 牵头：市文明办，责任部门：市委宣传部、市民政局、市教育局、市财政局、市总工会、团市委、市妇联、市志愿服务联合会 |  |  |  |  |
| 贯彻落实《关于公共文化设施开展学雷锋志愿服务的实施意见》 |  | 在图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等公共文化设施坚持开展学雷锋志愿服务活动 |  | 10月以前 |  | 每个公共文化设施提供至少3张学雷锋实景图片，实景图片 |  |  | 市文体局、市科协 |  |  |  |  |
| 充分利用志服务站点开展学雷锋志愿服务活动 |  | 在城市社区、政务服务大厅、医院、机场、汽车客运站、公园、银行网点、农贸市场、景区景点完善学雷锋志愿服务站点和相关制度，长期开展志愿服务活动 |  | 6月底前完成 |  | 每个站点提供3张活动实景图片，说明报告 |  |  | 牵头：市文明办，责任部门：市政务服务管理局、市商务局、市交运局、市工商局、市住建局、市民政局、市银监局、人行普洱市支行等中心城区服务窗口主管部门 |  |  |  |  |
| 活动内容 |  | 具体要求 |  | 完成 时限 |  | 痕迹要求 |  |  | 责任单位 |  | 备 注 |  |  |
| 加大志愿者招募工作力度 |  | 普洱建城区招募志愿者5.3万人，普洱市9县招募注册志愿者10万人，并录入全国志愿服务信息系统 |  | 9月以前 |  | 统计表格 |  |  | 牵头：市文明办、市民政局，责任部门：市志愿服务联合会，各县（区）文明办、市民政局 |  |  |  |  |
| 广泛开展志愿服务活动 |  | 15万名注册志愿者开展志愿服务活动，服务小时数达375万小时，服务小时数录入全国志愿服务信息系统 |  | 10月底前完成 |  | 志愿者服务小时数录入全国志愿服务信息系统，说明报告 |  |  | 牵头：市文明办，责任部门：普洱建城区各单位，各县（区）文明办、民政局 |  | 注册志愿者参加志愿服务活动的人数占注册志愿者总人数比例≥70%，注册志愿者每年人均参加志愿服务活动时间≥25个小时 |  |  |
| 指导各社区完善志愿服务制度，推动志愿服务制度化、规范化、常态化开展 |  | 指导督促各健全完善社区志愿者登记注册、服务记录、关系转接、兑换服务、褒奖激励制度，推进社区志愿服务制度化开展 |  | 9月以前 |  | 每个社区提供5张志愿服务实景图片，志愿者服务小时数录入全国志愿服务信息系统，说明报告 |  |  | 牵头：市文明办、市民政局，责任部门：市志愿服务联合会，各县（区） |  |  |  |  |
| 关爱空巢老人志愿服务 |  |  |  | 9月以前 |  | 活动统计，提供至少5张实景图片，说明报告 |  |  | 市民政局、市志愿服务联合会，各级文明单位，各县（区） |  | 参考活动标题：普洱市关爱空巢老人志愿服务 |  |  |
| 关爱留守儿童志愿服务 |  |  |  | 9月以前 |  | 每个责任单位提供至少3张实景图,说明报告 |  |  | 市关工委、市民政局、市教育局、团市委、市妇联、市志愿服务联合会，各县（区） |  | 参考活动标题：普洱市关爱留守儿童志愿服务 |  |  |
| 活动内容 |  | 具体要求 |  | 完成 时限 |  | 痕迹要求 |  |  | 责任单位 |  | 备 注 |  |  |
| 关爱困难职工志愿服务 |  |  |  | 9月以前 |  | 每个责任单位提供至少3张实景图片，说明报告 |  |  | 市人社局、市总工会、市志愿服务联合会，各县（区） |  | 参考活动标题：普洱市关爱困难职工人志愿服务 |  |  |
| 关爱残疾人志愿服务 |  |  |  | 9月以前 |  | 每个责任单位提供3张实景图片，说明报告 |  |  | 市残联、市民政局、市志愿服务联合会 |  | 参考活动标题：普洱市关爱残疾人志愿服务 |  |  |
| 党员志愿服务 |  |  |  | 9月以前 |  | 至少提供5张实景图，说明报告 |  |  | 市直机关工委，各县（区） |  | 参考活动标题：普洱市党员志愿服务 |  |  |
| 关爱未成年人志愿服务 |  |  |  | 9月以前 |  | 每个责任单位提供至少5张实景图，说明报告 |  |  | 市关工委、市教育局、团市委、市妇联，各县（区） |  | 参考活动标题：普洱市关爱未成年人志愿服务 |  |  |
| 文明旅游志愿服务 |  |  |  | 9月以前 |  | 各责任单位至少提供5张实景图片，说明报告 |  |  | 市旅发委，各县（区） |  | 参考活动标题：普洱市文明旅游志愿服务 |  |  |
| 文明交通志愿服务 |  |  |  | 全年 |  | 各责任单位至少提供5张实景图片 |  |  | 市公安交警支队、市交运局，各县（区） |  | 参考活动标题：普洱市文明交通志愿服务 |  |  |
| 文明上网志愿服务 |  |  |  | 9月以前 |  | 说明报告、3张实景图片 |  |  | 市文明办、市网信办筹备办，各县（区） |  | 参考活动标题：普洱市文明上网志愿服务 |  |  |
| 文化志愿服务进社区活动 |  |  |  | 9月以前 |  | 各责任单位至少提供3张实景图片，说明报告 |  |  | 市文体局、市志愿服务联合会，各县（区） |  | 参考活动标题：普洱市文化志愿服务进社区 |  |  |
| 活动内容 |  | 具体要求 |  | 完成 时限 |  | 痕迹要求 |  |  | 责任单位 |  | 备 注 |  |  |
| 医疗卫生志愿服务进社区活动 |  |  | 9月以前 |  | 各责任单位至少提供5张实景图片，说明报告 |  |  | 市卫计委、各级医疗服务机构、市志愿服务联合会各县（区） |  | 参考活动标题：普洱市关爱空巢老人志愿服务进社区 |  |  |  |
| 法律志愿服务进社区活动 |  |  | 9月以前 |  | 各责任单位至少提供3张实景图片，说明报告 |  |  | 牵头：市文明办，责任部门：市公安局、市人民法院、市人民检察院、市司法局、市志愿服务联合会，各县（区） |  | 参考活动标题：普洱市法律志愿服务进社区 |  |  |  |
| 环保志愿服务进社区活动 | 说明报告 |  | 9月以前 |  | 各责任单位至少提供5张实景图片，说明报告 |  |  | 市环保局、市志愿服务联合会，各县（区） |  | 参考活动标题：普洱市环保志愿服务进社区 |  |  |  |
| 消防志愿服务进社区活动 | 说明报告 |  | 9月以前 |  | 各责任单位至少提供5张实景图片，说明报告 |  |  | 市公安消防支队、市志愿服务联合，各县（区） |  | 参考活动标题：普洱市消防志愿服务进社区 |  |  |  |

2018年创建全国文明城市系列宣传报道内容

牵头：市委宣传部  责任单位：市级主要新闻媒体

| 宣传报道内容 | 痕迹要求 |
| --- | --- |
| 1. 宣传把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为党必须长期坚持的指导思想的重大意义，宣传5年来党和国家事业发生的历史性变革，宣传党的十九大提出的一系列新的重要思想、重要观点、重大论断、重大举措 | 样报图片或电视截图 |
| 2.办好“学习贯彻党的十九大精神”专题专栏 |  |
| 3.围绕庆祝改革开放40周年，在重要版面、时段统一开设专题专栏，集中咖啡一批重点理论文章、集中宣传一批推进改革开放的重大典型和奋战在改革开放一线的先进人物 |  |
| 4.开辟“我与改革开放共成长”专题专栏，刊播一批优秀文章 |  |
| 5.根据中央、省、市部署，组织“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传报道 |  |
| 6.积极稳妥做好经济社会热点难点的舆论引导，抵制各种错误思潮 | 样报图片或电视截图不少于5张 |
| 7.党的十八大以来物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设取得的巨大成就 | 年内不少于30张样报图片、电视截图 |
| 8.中央、省、市宣传工作要点确定的宣传报道内容 | 按要求开设专题专栏，宣传报道 |
| 9..开设专题专栏宣传核心价值观主要新闻媒体、都市类媒体、网络媒体持续有效宣传普及12个主题词 | 每个月不少于5张样报图片和电视截图 |
| 10.对党政主要领导亲自抓精神文明建设进行宣传报道 | 年内不少于5张样报图片、电视截图 |
| 宣传报道内容 | 痕迹要求 |
| 11.围绕社会各界较为关注的法规条款、志愿服务组织和志愿者关心的问题，有针对性地对《志愿服务条例》进行解读，认真做好有关社会舆论的引导工作。 | 每季度不少于5张样报图片、电视截图 |
| 12.对志愿服务活动、优秀志愿者事迹志愿进行宣传报道 | 每季度不少于5张样报图片、电视截图 |
| 13.开辟专题专栏，做好文明旅游正面引导与反面曝光，旅游黄金时节有热潮，宣传引导常态化。十一”期间、“五一”期间等法定节假日市属媒体开展文明旅游典型宣传或曝光批评栏目，提供样报图片和电视截图 | 重要时间节点不少于5张样报图片、电视截图 |
| 14.报纸、广播、电视、期刊、互联网等媒体持续刊播公益广告 | 按照《全国文明城市（地级以上）测评体系（2017版）》指标要求提供样报图片、电视截图或节目清单 |
| 15.开辟专题专栏，媒体发掘宣传诚信人物、诚信企业、诚信群体，批评鞭挞失信败德行为。 | 年内发掘宣传诚信典型不少于10张样报图片、电视截图，不少于10张揭露失信败德行为样报图片、电视截图 |
| 16.开展文明餐桌活动，宣传推广“光盘行动”等经验做法 | 每年不少于10张样报图片、电视截图 |
| 17.市级媒体开辟“德耀中华”栏目，广泛宣传时代楷模、道德模范、先进典型、身边好人、最美人物等 | 每个季度不少于5张样报图片、电视截图 |
| 宣传报道内容 | 痕迹要求 |
| 18.在传统节日期间，做好我们的节日宣传报道，普及优秀传统文化 | 每个传统节日不少于3张样报图片、电视截图 |
| 19.倡导绿色生活、反对铺张浪费行动，抵制餐桌浪费、包装过度、生活浪费等不良风气 |  |
| 20.刊播关爱保护未成年人健康成长公益广告 | 年内提供6张样报图片、10张电视截图 |
| 21.对公益活动进行宣传报道 |  |
| 22.开辟精神文明创建专题专栏，对文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园等精神文明创建活动进行宣传报道 | 每月不少于5张样报图片、电视解读 |
| 23.围绕乡村振兴战略，加大对农村推进移风易俗、建设乡风文明的宣传报道 |  |
| 24.普及文明礼仪规范 |  |
| 25.其他宣传内容，暂按《全国文明城市（地级以上）测评体系（2017年版）》要求宣传的指标内容进行宣传报道 |  |